**Guía2. Desarrollo Proyecto APT**

**Asignatura Capstone**

|  |
| --- |
| **1. Resumen avance Proyecto APT** |
| A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada. |

|  |  |
| --- | --- |
| Resumen de avance proyecto APT | Se inicio el desarrollo de la página, implementación de funcionalidad de sesión de usuario, implementación parcial de CSS, modelo de la base de datos, integración parcial de BDD |
| Objetivos | N/A |
| Metodología | Ágil SCRUM |
| Evidencias de avance | 1. Cronograma de proyecto 2. Historias de usuario 3. Épicas 4. Mapa mental 5. Burndown chart |

|  |
| --- |
| **2. Monitoreo del Plan de Trabajo** |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan de Trabajo | | | | | | | |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable[[1]](#footnote-1) | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| *Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT.* | *Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT.* | *Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas.* | *Señala la duración de cada actividad.* | *Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad.* | *Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas.* | *Describe el estado de avance de cada actividad.*  *Tipos de estado:*  *En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada* | *Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado.* |
| Construir Modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización | Modelamiento de la base de datos para el proyecto | Computador  Data Modeler | 1 semana | Joaquín Gallegos | Requiere una revisión considerando el contratiempo de la implementación | Completado | N/A |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos  de la organización | Implementación funcionalidad de sesión de usuario | Computador  Visual Studio Code | 1 semana | Hans Arancibia | N/A | Completado | N/A |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de  acuerdo a los requerimientos de la organización | Implementación inicial de CSS, responsive | Computador  Visual Studio Code  Balsamiq | 1 semana | Hans Arancibia  Joaquín Gallegos | N/A | Completado | N/A |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos  de la organización | Privilegios de usuario administrador | Computador  Visual Studio Code | 1 semana | Hans Arancibia  Joaquín Gallegos | La pagina reconoce los distintos niveles de acceso dependiendo del usuario, funcionalidades de administrador están contempladas pare el 3er Sprint | Completado | N/A |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos  de la organización | Registro de usuario | Computador  Visual Studio Code | 1 semana | Hans Arancibia | N/A | Completado | N/A |
| Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos | Implementación de base de datos | Computador  Visual Studio Code  SQL Developer | 2 semanas | Hans Arancibia  Joaquín Gallegos | Se presenta un problema al intentar guardar una imagen de perfil asociada a un usuario | Completado | Redefinimos esta tarea como implementación parcial de BDD |

|  |
| --- |
| **3. Ajustes a partir del monitoreo** |
| Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis. |

|  |
| --- |
| Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: *Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas.*  Un percance en la implementación de la base de datos nos obligo a reajustar la planificación de los sprint. |

|  |
| --- |
| Actividades ajustadas o eliminadas: *Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste.*  *En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado.*  Ajustamos la tarea de integración de base de datos y fue cambiada a integración parcial debido a un obstáculo que se presento al intentar guardar una imagen como foto de perfil.  Originalmente estaba planeada para la semana del 23 de septiembre, se cambio la tarea programada para la semana del 28 de octubre a “integración completa BDD” y la tarea previamente tipificada para esa semana se combino con otra tarea para la semana del 11 de noviembre. |

|  |
| --- |
| Actividades que no has iniciado o están retrasadas: *En caso de que* ***no hayas iniciado actividades o estén retrasadas*** *de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT.*  Aparte del percance relacionado a la integración de base de datos, el cual fue solucionado dentro del tiempo previsto para esa tarea, nos hemos apegado a los tiempos planeados |

1. En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante. [↑](#footnote-ref-1)