## Cronograma
Tarea | Responsable | Fecha Inicio | Semanas | Estado | 2024-09-02 | 2024-09-09 | 2024-09-16 | 2024-09-23 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09
Sprint 1 | Joaquín Gallegos | 2024-09-02 | 6 | Finalizado | Sprint 1 | bar: 2024-10-07
Página de inicio/RSS | Joaquín Gallegos | 2024-09-02 | 1 | Finalizado
Comentarios | Hans Arancibia | 2024-09-02 | 1 | Finalizado
Función responsive/CSS | Hans Arancibia | 2024-09-09 | 1 | Finalizado
Modelamiento BDD | Joaquín Gallegos | 2024-09-16 | 1 | Finalizado
Integración parcial* BDD | Hans Arancibia | 2024-09-23 | 2 | Finalizado
Sesión de usuario | Hans Arancibia | 2024-10-07 | 1 | Finalizado | bar: 2024-10-07
Sprint 2 | Hans Arancibia | 2024-10-14 | 5 | En Progreso |  |  |  |  | 2024-10-14: Sprint 2
Paginas de juegos | Joaquín Gallegos | 2024-10-14 | 1 | En Progreso | bar: 2024-10-14
Creación de cuenta | Hans Arancibia | 2024-10-21 | 1 | Sin empezar | bar: 2024-10-21
Integración completa BDD | Hans Arancibia | 2024-10-28 | 1 | Sin empezar | bar: 2024-10-28
Agregar recurso/noticia | Joaquín Gallegos | 2024-11-04 | 1 | Sin empezar | bar: 2024-11-04
Editar perfil/Agregar Evento* | Hans Arancibia | 2024-11-11 | 1 | Sin empezar | bar: 2024-11-11
Sprint 3 | Joaquín Gallegos | 2024-11-18 | 4 | Sin empezar |  |  |  |  | 2024-11-18: Sprint 3
Herramientas de moderación | Hans Arancibia | 2024-11-18 | 1 | Sin empezar | bar: 2024-11-18
Función de busqueda | Hans Arancibia | 2024-11-25 | 1 | Sin empezar | bar: 2024-11-25
Finalizar CSS | Joaquín Gallegos | 2024-12-02 | 1 | Sin empezar | bar: 2024-12-02
Interfaz de administrador | Joaquín Gallegos | 2024-12-02 | 1 | Sin empezar | bar: 2024-12-02
Revisión de calidad | Joaquín Gallegos | 2024-12-09 | 1 | Sin empezar | bar: 2024-12-09